Приложение №1

к постановлению №191 от 25.11.2014

ПЛАН

мероприятий обеспечения безопасности людей на водных объектах

в осеннее-зимний период 2014-2015гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Отметка о  выполнении |
| 1 | Разработка нормативно-правовых актов Заречного сельсовета для  осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей  на водных объектах в осеннее-зимний период 2014-2015гг | Постановление  №191 от  25.11.2014 | Специалист ГО ЧС  Сложинский С.Н. | Выполнено |
| 2 | Проведение заседания КЧС по выработке мероприятий по обеспе –  чению безопасности людей на водных объектах в осеннее-зимний период 2014-2015гг | Решение КЧС  №10 от 31.10.2014 | Председатель КЧС  Собольников В.П. | Выполнено |
| 3 | Проведение уточнения Реестра мест массового выезда транспорта и выхода людей на лёд в поселении Заречного сельсовета | Постан. №191  от 25.11.2014 | Специалист ГО ЧС  Сложинский С.Н. | Выполнено |
| 4 | Выставление запрещающих знаков «Выезд на лёд запрещён» | 01.12.2014 | Он же |  |
| 5 | Проведении обваловки береговой линии в д. Боровая | 01.12.2014 | Он же |  |
| 6 | Проведение информирования населения о толщине льда в местах  подлёдного лова | 11.2014-  -04.2015 | Он же |  |
| 7 | Проведение рейдов в местах выхода людей на лёд во время ледо-  става и перед началом весеннего паводка | 11-12.2014  01-04.2015 | Специалист ГО ЧС,  участковый инспектор |  |
| 8 | Проведение работы по выявлению несанкционированных ледовых  переправ на водных объектах Заречного сельсовета | 11.2014-  -04.2015 | Они же |  |
| 9 | Подготовка и распространение памяток и листовок «Осторожно –  тонкий лёд» | 11-12.2014 | Главный спец. ГОЧС р-на, адм. Заречного с/с |  |
| 10 | Проведение в детских и образовательных учреждениях Заречного  сельсовета «Уроков безопасности» по правилам поведения детей  на льду (воде) в осеннее-зимний период 2014-2015гг | Ноябрь 2014г-  апрель 2015г  (ежемесячно) | Управление образования  Тогучинского района,  Адм. Заречного с/с |  |